## 專案任務進度甘特圖
專案任務進度甘特圖
專案負責人 | 專案任務 | 開始時間 | 結束時間 | 工作日 | 目前進度 | 輔助列1 | 輔助列2
多樂 | 資料蒐集 | 2021-06-13 | 2021-06-23 | 11 | 80% | 8.8 | 20
多樂 | 調查 | 2021-06-12 | 2021-06-18 | 7 | 76% | 5.32 | -25
姓名1 | 可行性分析 | 2021-06-18 | 2021-06-24 | 7 | 54% | 3.78 | 10
姓名2 | 可行性報告 | 2021-06-24 | 2021-06-28 | 5 | 84% | 4.2 | -15
姓名3 | 資料分析 | 2021-06-28 | 2021-07-05 | 8 | 90% | 7.2 | -10
姓名4 | 試訪 | 2021-07-01 | 2021-07-12 | 12 | 95% | 11.4 | 23
姓名5 | 任務安排 | 2021-07-10 | 2021-07-18 | 9 | 65% | 5.85 | 10
姓名6 | 專案確定 | 2021-07-18 | 2021-07-22 | 5 | 75% | 3.75 | -18
多樂 | 任務1 | 2021-07-20 | 2021-07-24 | 5 | 3% | 0.15 | 20
多樂 | 任務1 | 2021-07-24 | 2021-07-26 | 3 | 3% | 0.09 | -25
多樂 | 任務1 | 2021-07-28 | 2021-08-03 | 7 | 3% | 0.21 | 10
多樂 | 任務1 | 2021-08-05 | 2021-08-10 | 6 | 3% | 0.18 | -20
Project Task Progress
已完成 未完成
Project Task Progress
資料來源：20XX-7-12
Note on I3: 注： 设置项目所在图表的高度