## 專案開發進度計畫表
專案開發進度計畫表
| 專案名稱： | [23 empty] | 時間：
部門 |  | 管理者 | 質檢部 | 市場部 | 技術部 | 生產部 | 採購部 | 開發部 | 公司辦 | 專案小組 | 財務科 | 計 劃 日 程 及 進 度(2018.01.01-2018.12.31)
[12 empty] | 計畫完成日期 | [11 empty] | 完成日期 | 備註 | 責任人員
[12 empty] | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
項次 | 步驟名稱 | 各部門的職責分配
第一階段 專案確定階段
1 | 市場前景，風險報告 |  |  | √ | [6 empty] | √
2 | 外來檔評審表 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
3 | 初始材料清單 |  |  |  | √ |  | √
4 | 初始過程流程圖 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √
5 | 初始特殊特性清單 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √
6 | 初始裝置工裝清單 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
7 | 初始分供方清單 | √ |  |  |  |  | √ |  | √ | √
8 | 報價單 | √ |  |  | √ |  |  | √ |  | √ | √
9 | APQP專案小組成員職責 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
10 | APQP專案開發進度計畫 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
11 | 產品開發輸入評審報告 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
12 | 產品保證計畫 |  |  | √ | √ |  |  |  |  | √
13 | 小組階段總結 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
第二階段 過程設計和開發階段
1 | 圖紙、工程規範、材料規範 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √
2 | 小組可行性報告 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
3 | 關鍵特殊工序明細表 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √
4 | 材料清單 |  |  |  | √ |  | √ |  |  | √
5 | 特殊特性清單 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
6 | 裝置工裝清單 | √ | √ |  | √ | √ |  | √ |  | √
7 | 分供方選定 |  | √ |  |  |  | √ |  |  | √
8 | 樣件生產 |  | √ |  | √ | √ |  | √ |  | √
9 | 樣件全尺寸評價，效能試驗 |  | √ |  | √ |  |  | √ |  | √
10 | 樣件提交 |  | √ |  | √ | √ |  | √ |  | √
11 | 樣件資訊回饋 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √
12 | 相關檔的修訂 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √
13 | 第一階段審核表 |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √
14 | 小組階段總結 | √ | [7 empty] | √
第三階段 產品和過程的確認階段
1 | 包裝標準 |  |  | √ | √ |  |  |  |  | √
2 | 產品/過程品質體系評審 | √ | √ |  | √ | √ |  | √ |  | √
3 | 過程流程圖 |  | √ |  | √ | √ |  | √ |  | √
4 | 場地平面佈置圖 |  | √ |  | √ | √ |  | √ |  | √
5 | 裝置工裝輔具驗證 |  | √ |  | √ | √ |  | √
6 | PFMEA |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √
7 | 試生產CP |  | √ | √ | √ | √ | √ | √ |  | √
8 | 試生產計畫 |  | √ |  | √ | √ |  | √ |  | √
9 | 工藝卡片、作業指導書 |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |  | √
10 | 試生產 |  | √ |  | √ | ` |  | √ |  | √
11 | MSA計畫 |  | √ |  | √ | √ |  |  |  | √
12 | PPK計畫 |  | √ |  | √ | √ |  |  |  | √
13 | 試生產件全尺寸評價，效能試驗 | √ | √ |  | √ | √ |  | √ |  | √
14 | 小組階段總結 | √ | [7 empty] | √
第四階段 回饋、評定和糾正措施
1 | PPAP提交 |  | √ | √ | √ | √ |  |  |  | √
2 | 相關檔的修訂 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
3 | 生產CP |  | √ |  | √ | √ | √ | √ |  | √
4 | MSA報告 |  | √ |  | √ | √ |  |  |  | √
5 | PPK報告 |  | √ |  | √ | √ |  |  |  | √
6 | 生產件提交保證書 | √ | [7 empty] | √
7 | 批次生產 | √ | √ |  | √ | √ | √ | √
8 | 過程能力分析 | √ | √ |  | √ | √ |  | √
9 | APQP總結認定 | √ | [7 empty] | √
第五階段 回饋、評定和糾正圖表
1 | 減少變差 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
2 | 顧客滿意 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
3 | 更新PFMEA | √ | √ |  | √ | √ |  | √ |  | √
4 | 交付和服務 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
5 | 專案及時完成率%
| 制定： | [23 empty] | 小組會簽：